## Sheet1
序列 | 页面 | 文档修改需求 | 对应设计稿 | 开发状态(6/27) | 是否继续开发 | 目前进度 | 前端 | 预计完成时间 | 预计工作量/天/人 | 前端开发 | 后台 | 备注
1 | 企业 | 2.1.总体要求（1.0069，一期；1.0017，二期） （1）企业， 企业安全， 企业经营，布局：1920*1080 | NA | 已完成 |  |  |  |  | 6
2 | 企业 | 2.2.2.2.从业人员 更改不同展示方式 |  | 已完成 |  |  |  |  | 2
3 | 企业 | 2.2.2.3.车辆 更改不同展示方式 |  | 已完成 |  |  |  |  | 2
4 | 企业 | （4）年度任务完成情况（1.0020，一期） 利用图表展现年度任务完成情况，参考2.5.1.1.1。 |  | 已完成 |  |  |  |  | 1
5 | 企业 | 2.2.3.1.电子地图部分（一期、二期） 车辆状态：在地图上实时定位车辆位置，并用不同图标显示本机构的车辆状态：上游（货源地等待装货）、下游（用气站等待卸货）、空车在途、重车在途、非营运（离线）。可交互（鼠标悬停），显示运单号（离线状态则显示为空）、接单时间（离线状态则显示为空）、发车时间（离线状态则显示为空）、目的地（离线状态则显示为空）、车辆位置、驾驶员姓名及电话、 |  | 已完成 | 持续开发 | 2 |  |  | 4 | ht | Zenron | 备注：企业经营新增内容需要二次开发
6 | 企业 | 2.3.8.安全能力建设（1.0025,1.0051，一期）: 证件信息修改以及证件详细信息弹窗结构调整以及增加扫描件功能 |  | 已完成 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1.会议结论：优先开发 -- 6/12 备注：客端实际应用需要补充对应路径图片
7 | 企业 | 2.3.6.分公司和车队信息 |  | 已完成 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1.会议结论：优先开发 -- 6/12
8 | 企业 | 2.3.7.预警提醒： 2.3.7.1.安全预警统计（第二期，1.0016） 2.3.7.2.过期提醒（1.001，一期） 2.3.7.3.过期提醒时间配置（1.001，二期） |  | 已完成 | 持续开发 | 1 |  |  | 8 | ht | Zenron | 1.无对应字段及数据表，业务逻辑需要实现修改数据库数据表字段内容，需要数据表支撑，开发周期长（三周以上） 2.会议结论：用户需求， 需开发 -- 6/12 3.会议结论：依据最新设计开发 -- 6/13
9 | 企业安全 | 2.1 总体要求（1.0069，一期；1.0017，二期）： 首页先展示高危驾驶行为和违规行为，右侧有个拓展箭头，点击后最左侧内容不变，只是把高危驾驶行为和违规行为切换为违法行为和事故行为。 即：这是一个页面， |  | 已完成 | 持续开发 | 1 |  |  | 6 | gj | Zhirong | 1.右侧整个页面布局需要调整；新增业务展示模块，开发周期长（2周以上） 2.会议结论：用户需求， 需开发 -- 6/12
10 | 车辆 | 1.车辆： 布局：1920*1080 | NA | 已完成 |  |  |  |  | 5
11 | 车辆 | 1.1.1.基础信息 增加字段 |  | 已完成 |  |  |  |  | 0.5
12 | 车辆 | 1.1.3 资质 增加证件扫描件功能 |  | 已完成 |  |  |  |  | 0.5
13 | 车辆 | 1.2.1.车载终端信息 增加若干字段以及视频调用及车辆定位功能 |  | 已完成 |  | 2 |  | 2018-06-15 | 5 | dd | Zenron | 1.视频调用， 及车辆定位功能暂时无法开发，视频调用暂无客端接口支撑，开发周期长（2周以上） 2.6个设备项新增字段已开发 2.会议结论：需开发（保留接口功能） -- 6/12
14 | 车辆 | 1.2.2.轮胎 增加轮胎胎压字段 |  | 已完成 |  | 1 |  | 2018-06-15 | 1 | dd | Zenron | 1.已增加样式， 但无对应字段无法接入数据 2.会议结论：提供字段，修改API应对 -- 6/12
15 | 车辆 | 车辆详细信息 |  | 已完成 |  |  |  |  | 3
16 | 车辆 | 1.1.2.作业信息[从车辆GPS信息获得] |  | 已完成 |  | 1 |  | 2018-06-15 | 4 | dd |  | 1.需要数据表， 右侧整个数据业务逻辑需要调整， 调整周期长,开发周期（1周以上） 2.会议结论：需开发， 优先级6/15后 -- 6/12
17 | 车辆 | （1.0002，三期数据表：车辆基础信息/ TB_CONFIG_CLXX）在车辆详细信息右侧位置增加配置按钮，用于设置显示内容（以企业为单位进行配置），功能包括添加、删除、修改、配置 | NA | 已完成 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.需要数据表，业务逻辑需要实现增删改查数据库数据表， 开发周期长（2周以上） 2.会议结论：暂不开发 -- 6/12 3.会议结论：不开发 -- 6/13
18 | 车辆 | 1.1.4.到期提醒 |  | 已完成 | 持续开发 |  |  |  | 6 | dd | Zenron | 1.业务逻辑需要实现增删改查数据库， 开发周期长（3周以上） 2.会议结论：暂不开发 -- 6/12 3.会议结论：依据最新设计开发 -- 6/13
19 | 车辆 | 1.2.1.车载终端信息[设备基本信息来自业务系统，但是传输的数据需要对接设备的实时数据。] 在地图上鼠标在车辆上悬停显示驾驶员姓名、押运员姓名、车辆位置、车辆状态、车速，鼠标在轨迹上悬停显示线路名称、货源地、目的地、运单编号）。 |  | 已完成 |  | 2 |  | 2018-06-15 | 4 | ht | Zenron | 1.新增鹰眼地图等若干功能， 需要数据表支撑,开发周期长（2周以上） 2.会议结论：客端讨论后回复 -- 6/12 3.会议结论：依据最新设计开发 -- 6/13
20 | 车辆 | 1.2.1. 在终端配置信息右侧增加配置按钮，实现用户对设备的管理。功能包括添加、删除、修改、配置 | NA | 已完成 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.业务逻辑需要实现增删改查数据库， 开发周期长（2周以上） 2.会议结论：暂不开发 -- 6/12 3.会议结论：不开发 -- 6/13
21 | 车辆 | 1.2.3.防护及警告装备 在防护及警告装备配置信息右侧增加配置按钮，实现用户对防护及警告装备的管理。功能包括添加、删除、修改、配置 | NA | 已完成 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.业务逻辑需要实现增删改查数据库， 开发周期长（2周以上） 2.会议结论：暂不开发 -- 6/12 3.会议结论：不开发 -- 6/13
22 | 车辆 | 1.3.5 费用信息 变更不同展示方式 |  | 已完成 | 持续开发 |  |  |  | 4 | dd | Zenron | 1.重新调整后台及数据结构， 开发周期长（1周以上） 2.会议结论：优先级6/15后
23 | 人员 | 2.1基本描述 分辨率：1920*1080 | NA | 已完成 |  |  |  |  | 6
24 | 人员 | 2.2.1.基本信息 增加驾驶员标签按钮，点击显示驾驶员标签，包括“他的标签”和“同事印象”两个切换标签 | NA | 已完成 |  | 3 |  | 2018-06-27 | 3 | gj | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
25 | 人员 | 2.2.2.证件信息 到期提醒；显示证件扫描件（1.0051，一期）及证件层级关系 | NA | 未开发 | 取消开发 | 1 |  | 2018-07-03 | 5 | gj | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
26 | 人员 | 2.2.4.培训信息 点击显示完成本周期继续教育的剩余时间（领取从业资格证开始计算两年）和未完成学时（至少需要完成24学时），如果在本次继续教育周期内未完成规定的至少24学习，则首页培训信息按钮一直显示红色，报警状态 | NA | 已完成 | 持续开发 |  |  |  | 2 | gj | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
27 | 人员 | 2.2.4.培训信息 统计指标包括培训时长、培训次数和培训通过率，设置不同标签进行切换选择。鼠标在曲线上悬停显示指标数值。 | NA | 已完成 | 持续开发 |  |  |  | 3 | gj | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
28 | 人员 | 2.2.5.奖惩信息 增加配置按钮，增加安全行为积分板块， | NA | 已完成 | 持续开发 |  |  |  | 3 | gj | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，设置取消，客端double check开发优先级 -- 6/13
29 | 人员 | 2.2.6.健康情况（1.0027，一期/数据表：档案信息和工作量/TB_BUSINESS_TJ） 展示驾驶员的体检信息。 | NA | 已完成 |  | 1 |  | 2018-07-14 | 2 | gj | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
30 | 人员 | 2.3.工作量统计 把原当年累计工作量统计改为累计工作量，增加时间维度标签进行切换，包括：当年、当月） | NA | 开发中 | 待定 |  |  | 2018-06-29 | 3 | gj | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
31 | 人员 | 2.3.工作量统计 1.首页行驶里程标签右侧增加车辆图标按钮； 2.首页运单数标签右侧增加客户图标按钮 3.在运单数标签右侧增加周转量标签，首页切换显示。 | NA | 开发中 | 待定 |  |  | 2018-06-30 | 8 | dd | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
32 | 人员 | 2.3.3.运单数量 统计指标包括运单数、周转量、平均油耗和平均驾驶时长 | NA | 开发中 | 待定 |  |  | 2018-06-28 | 2 | dd | Zhirong | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/13
33 | 人员 | 2.4.安全评价 增加驾驶行为、违规行为、违法行为和有责事故考核指标的配置功能按钮。各类行为的默认指标参见下文。功能包括添加、删除、修改、配置 | NA | 已完成 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对 -- 6/12 3.会议结论：不开发-- 6/13
34 | 人员 | 地图模块历史工作量排名 | NA | 已完成 | 待定 |  |  |  | 3 | dd | Zhirong | 1.核对新设计新增内容
35 | 企业经营 | 分辨率：1920*1080 | NA | 已完成 |  |  |  |  | 5
36 | 企业经营 | 2.5.1.1.8.排名情况（1.0023，二期） 除显示总收入排名以外，还应显示每车收入排名，即将总收入平均到每车后进行排名。默认显示单车排名，可切换成总收入排名。提供按钮可查看具体排名和金额（平均每车收入和总收入）情况 | NA | 开发中 | 持续开发 | 样式已经完成100%，数据0% |  | 2018-06-28 | 3 | xj | Maoqing | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/14
37 | 企业经营 | 2.5.1.2.1.实时货物运量及流向（二期，1.0068） 通过GIS地图，以类似迁徙图的方式展示当天运单货运量的变化及流向。 完善当前实时运单展现方式，增加按钮，点击后以进度图和列表的方式展现所有运单和运单进度。 | NA | 已完成 | 持续开发 |  |  |  | 5 | ht | Maoqing | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：归于企业页面；依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/14
38 | 企业经营 | 2.5.1.2.2.货物流向变化趋势（一期、二期） | NA | 开发中 | 待定 |  |  | 2018-07-14 | 14 | xj | Maoqing | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/14
39 | 企业经营 | 2.5.1.4.车辆状态（1.0018，二期） 在地图上实时定位车辆位置，并用不同图标显示本机构的车辆状态：上游（货源地等待装货）、下游（用气站等待卸货）、空车在途、重车在途、非营运（离线）。可交互（鼠标悬停），显示运单号（离线状态则显示为空）、接单时间（离线状态则显示为空）、发车时间（离线状态则显示为空）、目的地（离线状态则显示为空）、车辆位置、驾驶员姓名及电话、车辆基本信息（牵引车和挂车的车牌号、车牌颜色、车辆类型、挂车类型、品牌、购置日期、所属车队等）（1.0018，二期） | NA | 未开发 | 取消开发 | 1 |  | 2018-07-06 | 5 | ht | Maoqing | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：归于企业页面；车辆状态后续新增统一修改为“其它”；依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/14
40 | 企业经营 | 2.5.1.5.驾驶员分析评价（二期） | NA | 开发中 | 待定 |  |  |  | 9 | lc | Maoqing | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/14
41 | 企业经营 | 2.5.1.6.日程管理台账（二期） | NA | 未开发 | 取消开发 | 1 |  | 2018-07-25 | 14 | lc | Maoqing | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：客端与用户核对具体开发内容以及导入， 导出易于开发格式 -- 6/14
42 | 企业经营 | 2.5.2.运输成本状况 | NA | 开发中 | 待定 |  |  |  | 5 | lc | Maoqing | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：依据新设计开发，客端double check开发优先级 -- 6/14
43 | 企业经营 | 2.5.3.企业经营优化策略 | NA | 已完成 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.原来设计稿与新设计差异较大， 现在新设计同步发送， 请同步协调一下，开发计划待定 2.会议结论：客端先核对，6/14再次con call讨论 -- 6/13 3.会议结论：客端与用户核对是否开发 -- 6/14
44 | 企业经营 | 运输时段， 运输车辆次数分布模块， 调整布局 | NA | 开发中 | 待定 |  |  |  | 3 | lc | Maoqing | 备注：6/14 核对设计稿补入内容
工作量： | [7 empty] | 总计工作量： | 169
[8 empty] | 已完成工作量： | 40
[8 empty] | 待完成： | 129